## 工作表1
Task name |  |  |  |  | Duration
圖鑑搜尋系統
專案規劃
|  | 發展WBS |  |  | 1 day
|  | 發展專案計畫書 |  |  | 3 day
需求收集
|  | 界定需求來源 |  |  | 1 day
|  | 界定主題範圍 |  |  | 1 day
|  | 設計市場調查問卷 |  |  | 1 day
|  | 進行市場調查 |  |  | 14 days
需求分析
|  | 撰寫客戶需求列表 |  |  | 2 days
|  | 需求確認 |  |  | 1 days
|  | 定義角色 |  |  | 1 days
發展use case
|  |  | 系統架構 |  | 3 days
|  |  | 介面需求 |  | 2 days
|  |  | 功能性需求 |  | 4 days
|  |  | 非功能性需求 |  | 2 days
|  |  | 使用案例圖 |  | 1 days
|  | 撰寫需求文件 |  |  | 1 days
|  | 需求文件產出 |  |  | 1 days
系統設計
|  | UI撰寫 |  |  | 14 days
|  | server撰寫 | 架設server
|  |  | 架構Database |  | 14 days
|  |  | 後台功能 | 會員系統 | 14 days
|  |  |  | 評價系統 | 14 days
|  |  |  | 搜尋系統 | 14 days
系統測試
|  | 整合測試 |  |  | 7 days
|  | 負載測試 |  |  | 3 days
|  | 安全性測試 |  |  | 9 days
| 驗收與交付 |  |  |  | 3 days